## Hoja1
MATRIZ DE RIEGOS
| Proyecto/Proceso | Café con origen :Proyecto de Software | [5 empty] | Fecha Diligenciamiento |  | 2025-10-03
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Evaluación del Riesgo |  |  | Controles |  | Evaluación del Riesgo Residual
Código | Nombre del Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Controles | Responsable | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo
R1 | Fallo en la integración con BD | Error en conexión a base de datos | Configuración incorrecta, falta de pruebas | Sistema no funcional | Alta | Maxima | Extremo | Pruebas unitarias + respaldo en BD local | Dev Backend | Media | Mayor | Alto
R2 | Retraso en codificación | No se cumplen los tiempos de los módulos | Falta de experiencia, mala estimación | Atraso en entregas parciales | Media | Mayor | Alto | Dividir tareas en sprints cortos y medir avances | Scrum Master | Baja | Moderada | Tolerable | PROBABILIDAD | Mínima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
R3 | Fallo en despliegue en servidor | El sistema no se puede desplegar | Hosting mal configurado, errores en dependencias | No hay producto final entregable | Alta | Maxima | Extremo | Probar en servidor de pruebas antes de despliegue final | DevOps | Media | Mayor | Alto | Muy Alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
R4 | Errores de seguridad en la app | Vulnerabilidades en autenticación y datos | Falta de validación y sanitización | Filtración de información sensible | Media | Mayor | Alto | Revisiones de código + pruebas caja negra | QA | Baja | Moderada | Tolerable | Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
R5 | Falta de compatibilidad del sistema | El sistema no funciona en algunos navegadores/dispositivos | No pruebas multi-plataforma | Baja experiencia del usuario final | Media | Moderada | Tolerable | Pruebas en varios navegadores y dispositivos móviles | QA | Baja | Menor | Aceptable | Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo
[13 empty] | Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo
[13 empty] | Muy Baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
[15 empty] | Mínima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
[13 empty] | PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
[13 empty] | Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
[13 empty] | Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
[13 empty] | Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
[13 empty] | Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
[13 empty] | Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16